|  |  |
| --- | --- |
| **HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN****TỈNH QUẢNG TRỊ**Số: 44/NQ-HĐND | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc***Quảng Trị, ngày tháng 7 năm 2020* |

NGHỊ QUYẾT

Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Phát triển các

đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 16

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;*

*Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;*

*Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư công;*

*Căn cứ Quyết định số 561/QĐ-TTg ngày 24/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông, hợp phần tỉnh Quảng Trị - phần vốn kết dư;*

*Căn cứ Quyết định số 156/QĐ-TTg ngày 01/02/2019 và Quyết định số 561/QĐ-TTg ngày 15/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông;*

Xét Tờ trình số 3227/TTr-UBND ngày 17/7/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông(viết tắt là dự án GMS) với các nội dung như sau:

1. Nội dung và quy mô đầu tư:

Bổ sung đầu tư một số hạng mục: Đường Thạch Hãn và đường Phạm Hồng Thái, thành phố Đông Hà (tuyến nhánh của đường Phường Phường 2 đi Đông Lương, Đông Lễ kết nối với quốc lộ 1A); Hoàn thiện vỉa hè các tuyến đường đô thị Đông Hà; Đường Hùng Vương, thị trấn Khe Sanh (đoạn đi thôn Xa Re). Vốn đầu tư các hạng mục bổ sung được lấy từ số vốn kết dư của dự án GMS.

2. Thời gian thực hiện dự án:

Thời gian thực hiện dự án đến 30/6/2022 và thời gian đóng khoản vay đến 31/12/2022 (Gia hạn thời gian thực hiện dự án thêm 01 năm 6 tháng).

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị, Khóa VII, Kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 23 tháng 7 năm 2020 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***- VPQH, VPCP, VPCTN;- Các Bộ: KH&ĐT, TC;- Cục kiểm tra VB Bộ Tư pháp;- TVTU, TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;- Đoàn đại biểu QH tỉnh;- ĐB HĐND tỉnh;- VP đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;- Các Sở: KHĐT, TC, KBNN tỉnh;- TT HĐND, UBND huyện Hướng Hóa, tp Đông Hà;- Lưu VT, KTNS. | **CHỦ TỊCH** **Nguyễn Văn Hùng** |